## План
Задача | Дата начала | Дата окончания | Ответственный
Подготовительный этап | 2025-02-10 | 2025-02-15
Установочная встреча |  |  | Датаматика
Аналитика, уточнение требований |  |  | Датаматика
Создание стендов (dev и production) |  |  | Заказчик
Интервьюирование разработчиков заказчика |  |  | Датаматика
Стартовый проект | 2025-02-13 | 2025-02-20
Настройка базового проекта бэкенда (C#, REST API) |  |  | Датаматика
Создание базы данных (MS SQL) |  |  | Датаматика
Создание каркасного фронтенда (SPA на Angular) |  |  | Датаматика
Подключение фронтенда к бэкенду (основная структура API для взаимодействия с БД) |  |  | Датаматика
Проверка интеграции с Pilot и AD |  |  | Датаматика
Разработка бэкенда и фронтенда с формами
Разработка функциональности для планировщика отдела | 2025-02-21 | 2025-03-05 | Датаматика
Бэкенд: Создание API для добавления и редактирования задач отдела, назначение исполнителей, расчет трудозатрат
Фронтенд: Страница для планировщика с возможностью добавления задач, просмотра трудозатрат, редактирования планов по задачам
Разработка функциональности для проектировщика | 2025-03-06 | 2025-03-15 | Датаматика
Бэкенд: Создание API для учета трудозатрат проектировщика
Фронтенд: Страница для проектировщика с возможностью списания трудозатрат на задачи, просмотр планов и отчетов
Разработка функциональности для ГИП | 2025-03-16 | 2025-03-25 | Датаматика
Бэкенд: Создание API для согласования переносов сроков и дополнительных трудозатрат
Фронтенд: Страница для ГИП с возможностью согласования запросов на перенос сроков и увеличение трудозатрат
Разработка функциональности для руководителя | 2025-03-26 | 2025-04-05 | Датаматика
Бэкенд: Создание API для утверждения производственных планов
Фронтенд: Страница для руководителя с возможностью утверждения и отклонения планов
Разработка функциональности для просмотра производственного плана | 2025-04-06 | 2025-04-15 | Датаматика
Бэкенд: API для просмотра отчетности по производственному плану, а также управления статусами задач
Фронтенд: Страница для просмотра и отчета по выполнению производственного плана
Разработка функциональности для добавления дополнительных задач и комплексов | 2025-04-16 | 2025-04-25 | Датаматика
Бэкенд: API для добавления новых задач и комплексов в план
Фронтенд: Интерфейс для добавления задач и комплексов, не предусмотренных первоначальным планом
Разработка формы по трудозатратам и выполнению плана | 2025-04-26 | 2025-05-05 | Датаматика
Бэкенд: Создание API для отчетности по выполнению плана и использованным трудозатратам
Фронтенд: Страница для вывода отчетов по трудозатратам, выполнению плана и другим ключевым показателям
Загрузка начальных данных (производственный календарь) | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Заказчик
Создание руководства пользователя и инструкции по развертыванию приложения | 2025-05-06 | 2025-05-08 | Заказчик
Интеграционное тестирование | 2025-05-06 | 2025-05-08 | Заказчик
Опытно-промышленная эксплуатация | 2025-05-12 | 2025-05-16 | Датаматика и Заказчик